## Tabelle1
Guidance for selection of activities
N° | Title of the activity | Short description of the activity | State of play initial situation | Expected outcomes from the activity – landing situation | key milestones of the activity | Links with national priorities /plans (including NAPs, and obligations toward Barcelona Conventions)/strategies - How the activity is contributing the existing national plans and obligations | Links with the project – how the activity contributes to the expected Results of SEIS II (R1, R2, R3, R4) | Links with H2020 Programme of work 2015-2020 - how this activity contributes to achieving the H2020 objectives (as specified in the H2020 work plan table) | SEIS pillars- to which SEIS pillar the activity contribute | Responsible entities for the implementation of the activity | Period of implementation | Resources for implementation -internal, internal with ENIS support, internal with other external project support, external (fully covered by another funding), etc | Links with other activities of the plan – indicate here if this activity is linked/dependant from the execution / development of another activity (e.g. a Capacity building activity implemented under SWIM/H2020 SM, EcAP MED II activity or other project/twinning/taeix)? | Sustainability
1 | Élaboration d’un plan d’action national pour la réalisation du RRTP | lancer les processus technique, institutionnel et politique de la mise en œuvre d'un RRTP | la Tunisie ne dispose pas actuellement d'un RRTP, une expérience antérieure de mise en place a échoué | proposition d'un RRTP national pour approbation politique |  | mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement Durable, particulièrement son chapitre relatif à la gouvernance; suivi de la mise en œuvre du PAN (MEDPOL) ; Suivi de la mise en œuvre des projets de déppollution ; contrôle des industries polluantes; | permettant d'atteindre les réusltats 1, 2 et 4 du SEIS II | permettant de stabiliser les indicateurs de suivi des actions de déppoluution de la méditérannée en fournissant les données nécéssaires à leur calcul | production de données, gestion de données, diffusion et amélioration de la qualité des données, accéssibilité | Observatoire Tunisien de l'Environnement et du Développement Durable | 2017-2018 | une équipe de cadres de l'OTEDD sera mobilisée pour la mise en œuvre de l'activité, Cette équipe demandera l'appui des experts controleurs de l'ANPE et des cadres de la Direction de Sécurité du MIC en cas de besoin | lien avec l'activité "base de données déchets
2 | Assistance technique pour la mise en place d'une base de donnée des déchets (déchets municipaux et industriels, y compris les déchets domestiques et dangereux) en Tunisien | La prestation consiste à la conception et le développement d'une base de donnée nationale de Déchets Cette base de données permettra de rassembler toute les informations relatives aux déchets (production, devenir, type de traitement, répartition, évolution) par région, par catégories et par sources. | Actuellement l'état tunisien ne dispose d'un support de ce genre (base de données fiable , dynamique et interactif de gestion des déchets) | Une base de donnée interactive et dynamique des déchets en Tunisie | 1- Diagnostic initial et organisation des données existantes 2- Identification des fonctionnalités de la base de donnée 3- Conception de l'architecture du la base de donnée | Elément très important pour : __l'identification des causes les plus importantes de la pollution tellurique _ guider les prises de décisions nationales dans les projets de dépollution grâce à un accès amélioré aux informations environnementales. - Assurer la rentabilité économique des projets la protection du littoral Tunisien, des oueds et des nappe phréatique - la protection de la santé _ la partage de l’information environnementales, à la fois au niveau national et régional - Assurer le fonctionnement optimal des infrastructures nationaux de traitement des déchets | -la base de donnée va permettre d'améliorer la disponibilité et l'accès à l'information environnementale pertinente -la mise en place d'une base de donné fiable -Affiner les indicateurs de suivi des déchets -le suivi et le calcul de la dégradation de l'environnement du la non maitrise de la gestion des déchets | la disponibilité d'une information fiable qui permet d'identifier les déchets et la prise rapide des mesures afin d'éviter la profiliration des dépotoires sauvages des déchets dans le milieu naturel en général et la mer Méditerranéenne en particulier | Pilier 1 et 2 1- cooperation: building networks of providers and users of data and information; 2- content: generating policy-relevant and comparable environmental information; | Agence Nationnal de Gestion des Déchets ANGed | 2017-2018 | Ressource interne : Une unité qui sera logée au niveau de la direction DIS à l'ANGed pour assurer le fonctionnement du adéquat et effectuer les mise à jours nécessaire | en relation avec le programme DIS 20-20 This program aims for the establishment of efficient and complementary system and instruments for the management of industrial and special wastes to deal radically with the hazardous wastes throughout the country. | la base de donnée sera fonctionnelle , mis à jours périodiquement
3 | Etude technique pour l’élaboration d’une batterie d’indicateurs sur la consommation et production durables
4 | Amélioration du système des statistiques de l’Environnement à l’INS (collecte, traitement et diffusion)
5 | Renforcement des liens ‘suivi des milieux ‘-santé humaine
6 | Appui au développement et à l’optimisation du Réseau National de la Qualité de l’Air en Tunisie